## Slide 1: REGIONAL SAMHANDLING
Aktivitet og ansvarsforhold knyttet til den regionale samhandlingen

## Slide 2: FORBEREDELSER 2025
Organisasjoner
Tilitsvalgte
Norsk Landbrukssamvirke
Årssamling
Sekretær
Sekretariat
Det er viktig at alle roller i den regionale samhandlingen har god informasjon og forankring i ordningens oppgaver og aktiviteter. Her skisserer vi hvilke roller som har ansvar for hvilke oppgaver, samt en tidslinje for når oppgavene må være løst for at samhandlingen i 2026 skal bli både nyttig og velfungerende.
Roller i regional samhandling

## Slide 3: ORGANISASJONER
Organisasjoner
Tilitsvalgte
Norsk Landbrukssamvirke
Sekretær
Sekretariat
Årssamling
Ansvar
Oversikt over medlemsarbeid som ønskes prioritert for 2026.
Sikre at tillitsvalgte og *sekretariatsfunksjoner fra egen organisasjon er godt kjent med prioritert aktivitet.
Melde inn roller (tillitsvalgte og *sekretariatsfunksjoner) i regionale Landbrukssamvirker til Norsk Landbrukssamvirke.
Tidspunkt
Sjekkliste
Høst 2025
Innen desember 2025 (viktig før årsmøter i 2026)
20. november 2025
*Gjelder TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri/Felleskjøpet Rogaland Agder

## Slide 4: TILLITSVALGTE
Norsk Landbrukssamvirke
Sekretær
Sekretariat
Årssamling
Ansvar
Gjøre seg kjent med prioritert aktivitet fra egen organisasjon.
Melde inn prioritert aktivitet fra egen organisasjon til sekretær.
Delta på årsmøte i sin region, sikre vedtak av aktivitetsplan og budsjett for 2025.
Bidra til gjennomføring av vedtatt aktivitetsplan i samarbeid med sekretariatsgruppen.
Tidspunkt
Sjekkliste
Innen desember 2025 (viktig før årsmøte 2026)
Innen desember 2025
Januar/februar 2026
Gjennom året
Organisasjoner
Tillitsvalgte

## Slide 5: SEKRETARIAT
Norsk Landbrukssamvirke
Sekretær
Årssamling
Ansvar
Gjøre seg kjent med prioritert aktivitet fra egen organisasjon.
Gjøre seg kjent med prioritert aktivitet i øvrige tilknyttede organisasjoner.
Utarbeide forslag til aktivitetsplan for regionen, sendes ved innkalling til årsmøte.
Planlegge, legge til rette og gjennomføre (sammen med tillitsvalgte) aktivitetsplan gjennom året.
Tidspunkt
Sjekkliste
Innen desember 2025
Innen desember 2025
Innen desember 2025
Fortløpende gjennom året
Organisasjoner
Tilitsvalgte
Sekretariat

## Slide 6: SEKRETÆR
Norsk Landbrukssamvirke
Ansvar
Gjøre seg kjent med oversikt over tillitsvalgte i RL for egen region.
Forberede innkalling til årsmøte i sin region, samt utarbeide forslag til aktivitetsplan i samarbeid med sekretariat.
Kalle inn til årsmøte i regionalt Landbrukssamvirke.
Sørge for at alle tilknyttede organisasjoner er kjent med vedtatt aktivitetsplan etter årsmøte 2026, samt dele referat fra relevante møter (årsmøte/sekretariatsmøter/møter i regionalt LS).
Koordinere iverksettelse av aktivitet og kalle inn til nødvendige møter i sekretariat og med tillitsvalgte.
Gi tilbakemelding på årlig evaluering fra Norsk Landbrukssamvirke.
Sjekkliste
Årssamling
Tidspunkt
Etter 20. november 2025 (oversikt fra Norsk Landbrukssamvirke)
Desember 2025
Desember 2025
Februar 2026
Løpende gjennom året, 2026
Organisasjoner
Tilitsvalgte
Sekretær
Sekretariat

## Slide 7: NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE
Ansvar
Sikre at alle roller i ordningen kjenner sine oppgaver.
Sikre tilgjengelig oversikt over roller i de ulike regionene, skaffe seg oversikt over nye tillitsvalgte/sekretariats roller.
Sende ut evaluering til alle regioner.
Utarbeide oppsummerende rapport fra alle regioner til 1. styremøte 2026 i Norsk Landbrukssamvirke.
Oppdatere/informere nye tillitsvalgte/sekretariats roller.
Infomøte høst m/Gaute Lenvik, påkobling NL strategi og eventuelle spm.
Sjekkliste
Sekretær
Årssamling
Tidspunkt
Innen 20. september
20. oktober. Oppdateres fortløpende, ligger tilgjengelig for alle sekretariat i Teams-grupper.
25. november 2025
15. januar 2026
November 2026
Okt./nov. 2026
Organisasjoner
Tilitsvalgte
Norsk Landbrukssamvirke
Sekretariat

## Slide 8: ÅRSSAMLING
Norsk Landbrukssamvirke
Forberedelser
Gjøre seg kjent med forslag til aktivitetsplan for 2026 (er lagt ved innkalling til årsmøte).
Sikre at alle org. får synliggjort sin prioriterte akt. 2026.
Vedta aktivitetsplan for regionen i tråd med tildelt budsjett for 2026.
Tidspunkt
Sjekkliste
Sekretær
Innen årsmøte 2026
Under årsmøte 2026
Under årsmøte 2026
Organisasjoner
Tilitsvalgte
Årssamling
Sekretariat

## Slide 9: TIDSLINJE
Forankring
Veiviser
Norsk Landbrukssamvirke utarbeider og sender ut veiviser over roller og aktivitet til alle tilknyttede roller i den regionale samhandlingen.
20. oktober 2025
Tilknyttede organisasjoner sikrer at roller i sekretariat og regionale landbrukssamvirker (fra egen organisasjon) kjenner til prioritert medlemsaktivitet for kommende år.
Høst 2025
20. november 2025
Kandidater til roller
Tilknyttede organisasjoner melder inn utpekte kandidater til roller i sekretariat og regionale Landbrukssamvirker.
Desember 2025
Forslag aktivitetsplan
Sekretariat utarbeider forslag til aktivitetsplan for 2026

## Slide 10: TIDSLINJE
Innkalling årsmøte
Sekretær kalle inn alle tilknyttede roller til årsmøte i regionalt Landbrukssamvirke
Gjennom året 2026
Desember 2025
Årsmøte
Regionalt Landbrukssamvirke vedtar aktivitetsplan for 2026, i tråd med tildelt budsjett.
Januar/Februar 2026
Gjennomføre aktivitet
Planlegge, koordinere og gjennomføre aktivitetsplan for 2026. Et samarbeid mellom sekretær, sekretariat, tillitsvalgte og Norsk Landbrukssamvirke.

## Slide 11: REGIONAL SAMHANDLING
Finnmark, Troms og Nordland
Landbrukssamvirke Nord
Trøndelag, Møre og Romsdal
Landbrukssamvirke Midt
Vestland
Landbrukssamvirke Vest
Rogaland og Agder
Landbrukssamvirke Sør
Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark
Landbrukssamvirke Øst
Innlandet
Landbrukssamvirke Innlandet

## Slide 12: REGIONAL SAMHANDLING